# VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT PIENTALOISSA (ohjeellinen)

Tarvittaessa kts. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002.

ALUSTAVAT TYÖT:

Jättää vastaavan työnjohtajan hakemuksen tai ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaisille

Varmistaa lähtötiedot:

- suunnittelu

- rakennuslupa-asiakirjat (lainvoimaisuus)

- tarvittaessa kustannusarvion läpikäynti

- vakuutusten tarkistaminen

- muu tarpeellinen

Tekee aloittamisilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle

Tekee yhteistyötä pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden ja osapuolten kanssa

Osallistuu aloituskokoukseen

Varmistaa käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan

Huolehtii työmaalla tarvittavista työmaa-asiakirjoista

Huolehtii rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinnasta

Laatii aikataulut

RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN:

Tutustuu rakennuspaikkaan (tontin rajat, rakennettava alue, naapuritonttien omistajat/haltijat, tarvittaessa naapurikiinteistöjen katselmukset, korkeusasemat, puusto)

Suunnittelee työmaajärjestyksen tarvittavine tiloineen

Huolehtii työturvallisuudesta

Huolehtii tulityölupamenettelystä

Seuraa kustannuksia

Raportoi rakennuttajalle

HANKINTA JA SOPIMUKSET:

Osallistuu tarvittaessa työntekijöiden valintaan

Tekee tarvittaessa

- tarjouskyselyt

- tarjousten vertailu

- urakoitsijoiden/toimittajien valinnat

- määrälaskentaa

- tarvittavat reklamaatiot

- tuntikirjaukset ja urakkamittaukset

- laskujen tarkastus

Huolehtii työsopimuksista

RAKENTAMINEN:

Tilaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen

Vastaa rakentamisen laadusta ja oikeellisuudesta

Osallistuu työmaakokouksiin

Ilmoittaa mahdollisista muutoksista rakennuttajalle sekä suunnittelijoille ja tarvittaessa myös rakennusviranomaisille

Huolehtii puutteiden ja virheiden korjausmenettelystä

Huolehtii tarvittavien tarkastusten järjestämisestä:

Osallistuu pohjakatselmukseen

Järjestää sijaintikatselmuksen

Osallistuu perustusten rakennekatselmukseen

Tarkastaa salaoja- ja sadevesiputkikaivannot

Tarkastaa putkien ja kaivojen asennuksen, syöksytorvien paikat

Tarkastaa kaivantojen täytön ja täyttömateriaalin laadun

Tarkastaa tontin maanpinnan kaltevuudet ja korkeusasemat, pintavesien ohjauksen

Tarkastaa maanvaraisen/kantavan alapohjan

Tarkastaa rakennuspohjan täyttömateriaalien laadun

Tarkastaa kellarin rakenteet

Tarkastaa talotekniikan varaukset ja asennukset

Tarkastaa rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden-, äänen- ja radonin eristykset

Osallistuu alapohjarakenteiden rakennekatselmukseen

Osallistuu runkorakenteiden rakennekatselmukseen

Tarkastaa ulkoseinärakenteet

Osallistuu yläpohja- ja vesirakenteiden tarkastuksiin ja katselmuksiin

Osallistuu savuhormikatselmukseen

Tarkastaa vedeneristykset ja muut märkätilarakenteet

Tarkastaa viimeistelytyöt

Suorittaa aloituskokouksessa muut vastaavalle työnjohtajalle määrätyt tehtävät

Laatii rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvedon

Kokoaa käyttö- ja huolto-ohjeen

Osallistuu loppukatselmukseen

TAKUU:

Osallistuu tarvittaessa jälkitarkastukseen

MUUT VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT:

Muuta sovittua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________	_________________________

Vastaavan työnjohtajan	Rakennuttajan

allekirjoitus	allekirjoitus